## Biểu đồ Gantt
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | HỆ THỐNG CHĂM SÓC KH THEO ĐIỂM CHẠM TẠI SHOWROOM OTO |  |  |  |  | LỚP | [6 empty] | 64PM2 | [25 empty] | - | Thời gian tiến độ
NGƯỜI THỰC HIỆN DỰ ÁN |  | NGUYỄN VĂN THỊNH |  |  |  |  | MSSV | [6 empty] | 189964 | [25 empty] | - | Miss tiến độ
NGÀY THỰC HIỆN |  | 1/10/2023 - 31/12/2023 | [36 empty] | 75% | - | Tạm gác lại
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [24 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [24 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [24 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 |  |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 7 |  |  |  |  | TUẦN 8 |  |  |  |  | TUẦN 9 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11 |  |  |  |  | TUẦN 10 |  |  |  |  | TUẦN 11
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
1 | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
1.1 | Chọn đề tài |  | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 7 | 100% | bar: TUẦN 1 T3 to TUẦN 1 T6
1.2 | Thu thập nghiệp vụ |  | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 7 | 100% | bar: TUẦN 1 T3 to TUẦN 1 T6
1.3 | Nghiên cứu công nghệ |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 7 | 0%
1.4 | Dựng khung hệ thống |  | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 7 | 0%
1.5 | Nghiên cứu nghiệp vụ |  | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 14 | 0%
1.6 | Phân tích thiết kế |  | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 14 | 0%
1.7 | Thiết lập cơ sở dữ liệu |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 6 | 0%
2 | Phát triển hệ thống
2.1 | Đăng nhập/Đăng xuất Form |  | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2 | 0%
2.2 | Quản lý danh mục TRS |  | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 5 | 0%
2.3 | Tạo DS CSKH |  | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | 0%
2.4 | Liên hệ CSKH |  | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 7 | 0%
2.5 | Dashboard |  | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 | 0%
2.6 | Báo cáo |  | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 3 | 0%
3 | Kiểm thử
3.1 | Đăng nhập/Đăng xuất Form |  | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2 | 0%
3.2 | Quản lý danh mục TRS |  | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 5 | 0%
3.3 | Tạo DS CSKH |  | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 14 | 0%
3.4 | Liên hệ CSKH |  | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 7 | 0%
3.5 | Dashboard |  | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 | 0%
3.6 | Báo cáo |  | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 3 | 0%
4 | Báo cáo
4.1 | Mục tiêu của dự án |  |  |  | 0 | 0%
4.2 | Kết quả chuyển giao có chất lượng |  |  |  | 0 | 0%
4.4 | Hiệu quả của dự án |  |  |  | 0 | 0%